## WBS
팀명 | 5조 | RE-VIEW |  |  | 프로젝트 주제 작성
구분 | 작업 이름 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 45일 | 46일 | 47일 | 48일 | 49일 | 50일 | 51일 | 52일 | 53일 | 54일 | 55일 | 56일 | 57일 | 58일 | 59일
 | time axis 2025-10-21 to 2025-12-18
기획 및 설계 단계 | 주제, 목표 구체화 및 역할 분담 | 100% | 2일 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 팀 전체 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
| 유사 서비스 벤치마킹 | 100% | 2일 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 팀 전체 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
| 깃 브랜치 전략 수립 및 레포지토리 생성 | 100% | 2일 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 팀 전체 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
| 기획서 작성 | 50% | 11일 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 팀 전체 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-31
| DB/ERD 설계 및 API 명세서 작성 | 0% | 13일 | 2025-10-24 | 2025-11-05 | 김석현, 이재빈, 정윤성 | bar: 2025-10-24 to 2025-11-05
| 데이터 수집 | 0% | 1일 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 팀 전체 | bar: 2025-11-01
| WBS 작성 | 0% | 10일 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 팀 전체 | bar: 2025-10-22 to 2025-10-31
| 화면 설계 및 와이어 프레임 제작 | 0% | 2일 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 오승환, 김시연, 박진성 | bar: 2025-10-27 to 2025-10-28
프로젝트 수행 | 디자인 및 개발 준비 단계 | 0% | 1일 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | bar: 2025-10-29
| 프론트엔드 환경 세팅 | 0% | 1일 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 팀 전체 | bar: 2025-10-29
| 백앤드 환경 세팅 | 0% | 1일 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 팀 전체 | bar: 2025-10-29
| 필수 기능 개발 단계 | 0% | 18일 | 2025-11-03 | 2025-11-20 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-20
| 데이터 DB에 반영 | 0% | 1일 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 김석현, 이재빈, 정윤성 | bar: 2025-11-05
| 메인 페이지 프로토타입 구현 | 0% | 2일 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 김석현, 이재빈, 정윤성 | bar: 2025-11-05
| 회원가입 및 로그인 구현 | 0% | 3일 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 이재빈 | bar: 2025-11-05 to 2025-11-10
| 마이 페이지 구현 | 0% | 3일 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 김석현 | bar: 2025-11-05 to 2025-11-10
| 메인페이지 및 관리 페이지 구현 | 0% | 3일 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 정윤성 | bar: 2025-11-05 to 2025-11-10
| 제품 결제 및 배송 | 0% | 6일 | 2025-11-11 | 2025-11-16 | 김석현 | bar: 2025-11-12 to 2025-11-16
| 상품 목록 및 상세보기 구현 | 0% | 6일 | 2025-11-11 | 2025-11-16 | 정윤성 | bar: 2025-11-12 to 2025-11-16
| 리뷰 작성 조회 삭제 CRUD | 0% | 6일 | 2025-11-11 | 2025-11-16 | 이재빈 | bar: 2025-11-12 to 2025-11-16
| 메인페이지, 마이페이지 UI | 0% | 2일 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 오승환, 김시연, 박진성 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-09
| 관리자 페이지 ui | 0% | 8일 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 김시연 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-10
| 설문조사 페이지 UI | 0% | 8일 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 김시연 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-10
| 회원가입 및 로그인 UI | 0% | 7일 | 2025-11-04 | 2025-11-09 | 오승환 | bar: 2025-11-03
| 검색 페이지 UI | 0% | 4일 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 박진성 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-06
| 상세페이지 UI | 0% | 4일 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 박진성 | bar: 2025-11-07 to 2025-11-10
| 리뷰 작성 조회 삭제 CRUD | 0% | 10일 | 2025-11-11 | 2025-11-20 | 박진성 | bar: 2025-11-11 to 2025-11-20
| 주요기능 개발 단계 | 0% | 35일 | 2025-11-03 | 2025-12-07 | bar: 2025-11-03 to 2025-12-07
| 보상 체계 관련( 혜택 시스템 ) | 0% | 14일 | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 김석현, 이재빈, 정윤성 | bar: 2025-11-17 to 2025-11-30
| 리뷰 커뮤니티 시스템 강화(추천, 비추천, 신고, 태그, 별점, 댓글) | 0% | 14일 | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 김석현, 이재빈, 정윤성 | bar: 2025-11-17 to 2025-11-30
| 리뷰 검색,정렬 기능 | 0% | 14일 | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 김석현, 이재빈, 정윤성 | bar: 2025-11-17 to 2025-11-30
| 구매 기록 기반 상품 리뷰 추천 | 0% | 7일 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 김석현, 이재빈, 정윤성 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-07
| 회원의 타입과 비슷한 고객들이 구매한 상품 리뷰 추천 | 0% | 7일 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 김석현, 이재빈, 정윤성 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-07
| UI/UX 개선 및 디자인 보완 | 0% | 32일 | 2025-11-03 | 2025-12-04 | 오승환, 김시연, 박진성 | bar: 2025-11-03 to 2025-12-04
| 프론트 엔드 기능 고도화(상세 ui 반응 개선) | 0% | 1일 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 오승환, 김시연, 박진성 | bar: 2025-12-05
| 프론트엔드 마무리작업(배포 준비) | 0% | 2일 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 오승환, 김시연, 박진성
프로젝트 마무리 | 프로젝트 마무리 | 0% | 12일 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | bar: 2025-12-08 to 2025-12-18
| 전체기능 통합 테스트 | 0% | 10일 | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 팀 전체 | bar: 2025-12-08 to 2025-12-17
| 결과 보고서 및 발표 자료 작성 | 0% | 10일 | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 팀 전체 | bar: 2025-12-08 to 2025-12-17
| 최종 배포 및 발표 준비 | 0% | 1일 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 팀 전체
| 프로젝트 발표 | 0% | 1일 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 팀 전체
백엔드 작업 부분
프론트엔드 작업 부분
공통