## WBS
팀명 | 5조 | RE-VIEW |  |  | 프로젝트 주제 작성
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 45일 | 46일 | 47일 | 48일 | 49일 | 50일 | 51일 | 52일 | 53일 | 54일 | 55일 | 56일 | 57일 | 58일 | 59일
 | time axis 2025-10-21 to 2025-12-18
기획 및 설계 단계 | 주제, 목표 구체화 및 역할 분담 | 0% | 1일 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | bar: 2025-10-21
| 유사 서비스 벤치마킹 | 0% | 1일 | 2025-10-21 | 2025-10-21
| 깃 브랜치 전략 수립 및 레포지토리 생성 | 0% | 4일 | 2025-10-21 | 2025-10-24
| 기획서 작성 | 0% | 11일 | 2025-10-21 | 2025-10-31
| DB/ERD 설계 및 API 명세서 작성 | 0% | 2일 | 2025-10-27 | 2025-10-28
| 데이터 수집 | 0% | 2일 | 2025-10-27 | 2025-10-28
| WBS 작성 | 0% | 1일 | 2025-10-27 | 2025-10-27
| 화면 설계 및 와이어 프레임 제작 | 0% | 1일 | 2025-10-27 | 2025-10-27
프로젝트 수행 | 디자인 및 개발 준비 단계
| 프론트엔드 환경 세팅 | 0% | 1일 | 2025-10-28 | 2025-10-28
| 백앤드 환경 세팅 | 0% | 1일 | 2025-10-28 | 2025-10-28
필수 기능 개발 단계
| 데이터 DB에 반영 | 0% | 1일 | 2025-11-03 | 2025-11-03
| 회원가입 및 로그인 구현 | 0% | 7일 | 2025-11-03 | 2025-11-09
| 마이 페이지 및 관리 페이지 구현 | 0% | 7일 | 2025-11-03 | 2025-11-09
| 메인페이지 로직 구현 | 0% | 7일 | 2025-11-03 | 2025-11-09
| 제품 결제 및 배송 | 0% | 3일 | 2025-11-10 | 2025-11-12
| 상품 목록 및 상세보기 구현 | 0% | 7일 | 2025-11-21 | 2025-11-27
| 리뷰 작성 조회 삭제 CRUD | 0% | 7일 | 2025-11-12 | 2025-11-18
| 회원가입 및 로그인 UI | 0% | 7일 | 2025-11-03 | 2025-11-09
| 관리자 페이지 ui | 0% | 1일
| 메인페이지, 마이페이지 UI | 0% | 14일 | 2025-11-03 | 2025-11-16
| 검색 페이지 UI | 0% | 7일 | 2025-11-17 | 2025-11-23
| 상세페이지 UI | 0% | 7일 | 2025-11-17 | 2025-11-23
| 리뷰 작성 조회 삭제 CRUD | 0% | 7일 | 2025-11-24 | 2025-11-30
주요 기능 개발 단계
리뷰 시스템 구현
| 보상 체계 관련( 혜택 시스템 ) | 0% | 7일 | 2025-11-21 | 2025-11-27
| 리뷰 커뮤니티 시스템 강화(추천, 비추천, 신고, 태그, 별점, 댓글) | 0% | 7일 | 2025-11-21 | 2025-11-27
| 리뷰 검색,정렬 기능 | 0% | 1일
상품 추천 기능 개발
| 구매 기록 기반 상품 리뷰 추천 | 0% | 7일 | 2025-11-21 | 2025-11-27
| 회원의 타입과 비슷한 고객들이 구매한 상품 리뷰 추천 | 0% | 7일 | 2025-11-21 | 2025-11-27
| UI/UX 개선 및 디자인 보완 | 0% | 32일 | 2025-11-03 | 2025-12-04
| 프론트 엔드 기능 고도화(상세 ui 반응 개선) | 0% | 1일 | 2025-12-05 | 2025-12-05
| 프론트엔드 마무리작업(배포 준비) | 0% | 2일 | 2025-12-06 | 2025-12-07
프로젝트 마무리 | 프로젝트 마무리
| 전체기능 통합 테스트 | 0% | 10일 | 2025-12-08 | 2025-12-17
| 결과 보고서 및 발표 자료 작성 | 0% | 10일 | 2025-12-08 | 2025-12-17
| 최종 배포 및 발표 준비 | 0% | 1일 | 2025-12-19 | 2025-12-19
| 프로젝트 발표 | 0% | 1일 | 2025-12-19 | 2025-12-19
백엔드 작업 부분
| 프론트엔드 작업 부분 | [5 empty] | 2025-10-24: (공통적으로 접근 가능한 페이지의 경우 : 장바구니, 검색, 마이)
| 공통 | [5 empty] | 2025-10-25: 이하 내용에서 공통적으로 들어가는 "페이지"단어는 제외하고 정리
[10 empty] | 메인 | 로그인 회원가입 | 검색
[12 empty] | 마이 |  | 테스트
작성후기
관심 상품
회원정보
고객 센터
| 프론트엔드 환경 세팅 (React) |  | 11/07(목) ~ 11/11(월)
| 백엔드 환경 세팅 (Spring Boot, MySQL) |  | 11/07(목) ~ 11/11(월) |  |  |  | 2025-10-26: 상품; 2025-10-27: (상품 상세); 2025-10-28: 구매
| 공통 컴포넌트 제작 (Header, Footer, Layout) |  | 11/12(화) ~ 11/14(목) |  |  |  | 2025-10-28: 장바구니
| 회원가입 및 로그인 구현 |  | 11/15(금) ~ 11/20(수) | bar: 2025-10-28
| 상품 목록 및 상세보기 구현 |  | 11/18(월) ~ 11/22(금) |  |  |  | 2025-10-28: QnA
| 후기 작성/조회/삭제 CRUD |  | 11/25(월) ~ 11/29(금)
| 좋아요 및 후기 추천 기능 |  | 12/02(월) ~ 12/05(목) |  |  |  | 2025-10-26: 관리자; 2025-10-28: 상품 관리; 2025-10-30: 상품 리뷰 관리
| 성분 기반 필터링 기능 |  | 12/02(월) ~ 12/06(금) |  |  |  | 2025-10-28: 매출 판매량
| 사용자 등급 및 혜택 시스템 |  | 12/09(월) ~ 12/11(수)
| UI/UX 개선 및 디자인 보완 |  | 12/11(수) ~ 12/13(금)